Приложение

к решению Совета

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района  за 2019 год

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района  за 2019 год  подготовлен на основе сведений, представленных координаторами муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлены правовые основания для формирования бюджетов на основе государственных программ.

Решением Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 20 декабря 2018 года № 59/4 «О бюджете Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2019 год»  бюджетные ассигнования были распределены по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности.

Постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 07 июня 2017 года № 97 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утвержден Перечень муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселении Красноармейского района, включающий по состоянию на 1 января 2019 года 10 муниципальных программ.

В установленные сроки были утверждены 10 муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на период 2018-2020 годов.

В соответствии с Решением Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 20 декабря 2018 года № 59/4 «О бюджете Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2019 год» с учетом уточненной бюджетной росписи объем финансирования из средств федерального, краевого, местного бюджетов по всем 10 муниципальным программам по итогам 2019 года был предусмотрен в сумме 47747,1 тыс. рублей.

Доля расходов, осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ, в общей структуре расходов бюджета на 2019 год составила 83%.

По состоянию на 31 декабря 2019 года все муниципальные программы были приведены в соответствие с бюджетными ассигнованиями бюджета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2019 год.

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района проводится ежегодно ее координатором.

В соответствии с утвержденными муниципальными программами методика оценки эффективности реализации большинства муниципальных программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

В целях проведения ранжирования муниципальных программ по значению их эффективности, координаторами рассчитан показатель соответствия фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей). Средний показатель эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году равен 0,99.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района в 2019 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и гражданского общества Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа   «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14.11.2017 года № 229.

Координатором МП является заместитель главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является:

-развитие местного самоуправления и гражданского общества Старонижестеблиевского сельского поселения  Красноармейского района;

-поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории  сельского поселения;

-совершенствование работы органов  территориального общественного самоуправления по самоорганизации граждан для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения;

-создания условий для повышения качества и эффективности муниципального управления в администрации за счет внедрения и усовершенствования информационных и коммуникационных технологий;

-обеспечения конституционного права жителей Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления;

-создания условий для устойчивого социально-экономического развития Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района путем обеспечения Администрации квалифицированными специалистами.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующих задач:

-формирование системы мероприятий по развитию местного самоуправления и гражданского общества;

-активизация работы территориального общественного самоуправления;

совершенствование деятельности в функциональных органах администрации на основе использования информационных и коммуникационных технологий, включая использование систем электронного документооборота, связи и локально вычислительной сети;

-информирование населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района о принятых муниципальных правовых актах органов местного самоуправления;

-повышение профессионального уровня муниципальных служащих и специалистов администрации путем профессиональной переподготовки и повышения квалификации, участия в научно-практических  семинарах, обучающих семинарах, стажировках, конференциях;

-повышение качества ведения бухгалтерского учета, способствование наиболее эффективному и рациональному использованию бюджетных средств;

-создание условий для развития предпринимательства, в том числе в производственной сфере, на территории станицы Старонижестеблиевской;

В 2019 году на реализацию мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 2697,3 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 2697,3 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2524,6 тыс. рублей или 93,6% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

О ходе реализации подпрограммы

«Развитие территориального общественного самоуправления

Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района»

Координатор муниципальной подпрограммы –  начальник общего отдела администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2019 году был предусмотрен в сумме 192,0 тыс. рублей, в том числе средства: местного бюджета – 192,0 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 177,0 тыс. рублей или 92% от предусмотренного лимита.

Из  целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения не исполнены в полном объеме из-за выбытия 1 руководителя ТОС. Количество руководителей органов ТОС в 2019 году составило 14 человек, проведено 6 обучающих мероприятий для руководителей и актива ТОС.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

О ходе реализации подпрограммы

«Развитие материально-технической базы

Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района»

Координатором МП является начальник общего отдела администрации Старонижестеблиевского сельского поселения красноармейского района.

Главной целью программы является:

-создания условий для повышения качества и эффективности

муниципального управления в администрации за счет внедрения и усовершенствования информационных и коммуникационных технологий;

-обеспечения конституционного права жителей Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления;

-создания условий для устойчивого социально-экономического развития Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района путем обеспечения Администрации квалифицированными специалистами;

-минимизации управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, унификации порядка проведения контрольных мероприятий, а также повышение эффективности использования бюджетных средств.

Для достижения цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

-совершенствование деятельности в функциональных органах администрации на основе использования информационных и коммуникационных технологий, включая использование систем электронного документооборота, связи и локально вычислительной сети;

Объем бюджетного финансирования программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 2490,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 2347,6 тыс. рублей или  94 % от предусмотренного лимита.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 94 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Развитие материально-технической базы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2019 году удовлетворительным.

Подпрограмма  «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Подпрограмма разработана с целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, стимулирующих развитие конкуренции и вовлечение различных слоев населения в самозанятость и предпринимательство.

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 15 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 15 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятий три семинара были проведены в администрации Старонижестеблиевского сельского поселения (тема: нововведения по кассовому обслуживанию, новое по исчислению налога на имущество физических лиц; оплата земельного налога предпринимателями, особенности исчисления земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения).

В рамках выполнения мероприятия  «Организация и проведение муниципальных выставок и ярмарок продукции, работ, услуг в сфере малого и среднего предпринимательства (изготовление схемы размещения ярмарки, изготовление торгового павильона)» финансовые средства не привлекались. Ярмарка выходного дня на территории поселения организована, действует на постоянной основе, каждую субботу. В данном мероприятии участие субъектов малого бизнеса составила 100 %.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 225.

Координатор муниципальной программы - заместитель главы администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2019 году был предусмотрен в сумме 1163,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1157,1 тыс. рублей или 99,5% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Цели и задачи муниципальной программы:

1) снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

2) смягчение рисков при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера;

3) снижение рисков возникновения пожаров;

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

О ходе реализации подпрограммы

«Поддержка общественных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Координатор муниципальной подпрограммы - заместитель главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы «Поддержка общественных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2019 году был предусмотрен в сумме 55,0 тыс. рублей, в том числе средства: местного бюджета – 55,0 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 55,0 тыс. рублей или 100  % от предусмотренного лимита.

Из  целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.  Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### О ходе реализации подпрограммы «Противодействие незаконному обороту наркотиков Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Координатором МП является ведущий специалист по делам несовершеннолетних администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Главной целью программы является снижения уровня наркомании среди населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района;

Для достижения цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

-выявление и ликвидация причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконному обороту наркотических и сильнодействующих веществ;

Объем бюджетного финансирования программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 20 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 20 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме. За 12 месяцев прошедшего года было проведено 19 значимых антинаркотических мероприятий, пропагандирующих здоровых образ жизни  ,приняли участие  более 800 человек.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы в 2019 году удовлетворительным.

### О ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность».

Координатор подпрограммы – ведущий специалист по развитию малых форм хозяйствования  администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 98,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 97,3 тыс. рублей или 99% от предусмотренного лимита.

В целях обеспечения пожарной безопасности в  декабре  2019 года были отремонтированы 2 пожарных гидранта перекресток улиц Первомайская - Крестьянская на сумму 72178,37 рублей и  перекресток улиц Советская – Запорожская на сумму 25090,44 рублей.

В целях профилактики пожарной безопасности  установили в домах 8 многодетных семей автономные пожарные извещатели.

Средняя степень достижения мероприятий – 1,0.

### О ходе реализации подпрограммы

### «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – ведущий специалист по развитию малых форм хозяйствования  администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 984,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 984,8 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года в полном объеме достигнуты плановые значения всех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.

В рамках реализации мероприятий  подпрограммы  обеспечена деятельности муниципальной пожарной охраны, оперативного управления по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации происшествий природного и техногенного характера с использованием ситуационного центра – ЕДДС.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Координатором МП является начальник общего отдела  администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является:

-осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Старонижестеблиевского сельском поселении Красноармейского района;

-обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

-повышение эффективности системы противодействия коррупции в Старонижестеблиевского сельском поселении Красноармейского района;

-выявление сфер деятельности администрации Старонижестеблиевского сельского Красноармейского района, в наибольшей степени подверженных риску коррупции;

- формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям.

В 2019 году на реализацию мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 5,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 5,0 тыс. руб.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского  сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 232.

Координатором Муниципальной программы является Ведущий специалист по развитию МФХ администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие сельских территорий; улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Старонижестеблиевского сельского поселения.

Для достижения указанной цели в результате реализации муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

-поддержка сельскохозяйственного производства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

На территории Старонижестеблиевского сельского поселения находится 4 347 личных подсобных хозяйств. В рамках краевой целевой программы  «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края» на 2019 г государственная поддержка в виде субсидий за реализованную продукцию (молоко, мясо), строительство теплиц составили 662 тыс. руб.

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 138,9 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию МП составили  138,9  тыс. руб., что составляет 100% от предусмотренных лимитов;

- в  личных подсобных хозяйствах поселения госветучреждениями Краснодарского края проведены  гематологические исследования на лейкоз;

- приняты на утилизацию  биологические отходы из личных подсобных хозяйств граждан;

- проведена дезинсекционная обработка против кровососущих насекомых в парке станицы.

По итогам реализации муниципальной программы в 2019 году достижения целевых показателей программы составили 100%.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительным.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

" Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства,

архитектуры и дорожного хозяйства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 226.

Координатором МП является заместитель главы администрации Старонижестеблиевского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является обеспечение устойчивого развития территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в пределах границ станицы Старонижестеблиевской.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 13853,0 тыс. руб. – 93,9% от годовых бюджетных назначений при плановом годовом назначении 14758,5 тыс.рублей.

О ходе реализации подпрограммы «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

В 2019 году на ремонт дорог израсходовано   23 821 979 руб.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края наша заявка на ремонт дорог на условиях софинансирования (10%  поселения) на 90% (краевые) включена в подпрограмму по ремонту автомобильных дорог местного значения: общая сумма –10 387 302 руб., в т.ч. краевые – 9 868 000 руб., местный бюджет –519 302  руб.

Асфальтовое исполнение - по софинансированию

- ремонт ул. Ленина от ул. Пролетарская до ул. Кубанская, стоимостью 5 966 876  рублей, протяженностью 1,325 км.;

- ремонт ул. Афанасенко от ул.Чигрина до ул. Демьяна Бедного, стоимостью 2 941 048 рублей, протяженностью 0,604 км.;

- ремонт ул. Шевченко от ул. Красная Заря до ул.Чигрина, стоимостью 1 479 378 рублей, протяженностью 0,262 км.

Общая протяженность дорог – 126 км. Выполнен ремонт за собственные средства:

ул. Советская от ул. Шевченко до ул. Степной (асфальт) - 6 347 242 руб.

В гравийном исполнении: ул. Кисловодская от ул. Октябрьской до ул. Северной. ул. Краснодарская от ул. Мостовой до ул. Афанасенко, ул. Комсомольская от ул. Красной до ул. Первомайской; ул. Кооперативной от ул. Евтушенко до ул. Партизанской; ул. Степная х. Отрубные(400м), ул. Евтушенко от ул. Кооперативной до ул. Ангелинской, ул. Базарная от ул. Запорожской до ул. Кубанской

Выполнены работы по ямочному ремонту дорог по ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Кубанская, ул. Ватутина, ул. Афанасенко, ул. Набережная, ул. Краснодарская, ул. Мира, ул. Дорожная, ул. Кооперативная, ул. Чигрина, ул. Партизанская, ул. Северная, в хуторе Крупской: ул. Народная, ул. Кирпичная, ул. Советская, пер Пионерский.

Выполнено устройство автомобильной парковки и перильного ограждения в районе СОШ №15.

Выполнено строительство подъезда к храму «Святого Духа» в х. Крупском в асфальтовом исполнении с ул. Красной по ул. Советской.

Прогрейдировано    34  км дорог на сумму  258 000    руб. и подсыпано 2,5  км.

По итогам реализации подпрограммы в 2019 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2019 году. Эффективность реализации муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района   «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» признать высокой.

О ходе реализации подпрограммы  «Развитие архитектуры и градостроительства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Подпрограмма разработана с целью реализация полномочий, возложенных на Старонижестеблиевское сельское поселение в сфере земельно-имущественных отношений и повышение эффективности использования муниципального имущества (в том числе бесхозяйного). В 2019 году сформированы земельные участки для  предоставления их  многодетным семьям, расположенные по улице Красной – 3 участка и по  улице Крупской – 2 участка.

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 253,6 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 253,6 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в сумме 253,6 тыс. руб. (100 %).

В рамках выполнения мероприятия «Изготовление технических паспортов на объекты недвижимости, изготовление технических планов, кадастровых паспортов на объекты недвижимости; оплата за составление актов технического состояния недвижимого имущества, подготовка актов на снос объектов, оплата услуг за топографическую съемку земельных участков, оплата работ по выделению в натуре границ земельных участков, оплата за услуги по постановке земельных участков на государственных кадастровый учет, оплата работ по проведению изыскательских работ по постановке земельных  участков на кадастровый учет и другое. Оплата услуг по оценке размера арендной платы за земельные участки, предоставляемые на праве аренды на торгах, оплата за услуги по оценке рыночной стоимости земельного участка, оплата услуг  по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества, торгов по продаже имущественных прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена» финансовые средства освоены в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»  утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 233.

Координатором муниципальной программы является заместитель главы администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является развитие систем водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения, обеспечив бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Старонижестеблиевского сельского поселения в питьевой воде, безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды. Повышением уровня жизни населения, проживающего в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района, в том числе развитие поселения, посредством развития общественной инфраструктуры.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения;

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения,                -  развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Реализация мероприятия

«Жилищно-коммунального хозяйства на территории  Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Мероприятие разработано с целью создания благоприятных условий для проведения модернизации, строительства, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятия был предусмотрен в сумме 300,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 300,0 тыс. рублей.

За 2019 год отчетный год кассовые расходы по мероприятию   составили 300,0  тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств: местного бюджета  – 300,0 тыс. рублей.

Основным итогом реализации программных мероприятий: - с МП «ЖКХ» Красноармейского района  заключено Соглашение  о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» на ремонт водопровода на сумму 300 000 руб. За 2019 год отремонтированы водопроводные сети на пересечении ул. Кубанской и Советской (25 м), ул. Советской и Шевченко (24 м), ул. Первомайская (84м), ул. Первомайская и Кубанская (65м), ул. Крестьянская (470м). Фактические расходы на реализацию МП составили 300,0 тыс. руб. – 100% от годовых бюджетных назначений.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы с их плановым значениям составляет 100%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район  в 2019 году высоким.

Реализация мероприятия «Организация и содержание мест захоронения»

Мероприятие разработано с целью реализации мероприятий по благоустройству и содержанию мест захоронений (кладбищ).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 5,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 5,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия

«Озеленение Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Мероприятие разработано с целью создания благоприятных условий для проведения работ по озеленению в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятия был предусмотрен в сумме 208,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 208,0 тыс. рублей (приобретение посадочного  материала для клумб сельского поселения).

В октябре проводились работы по ликвидации аварийных деревьев в парке, высадка саженцев сосны и клена остролистного. В апреле 2019 года по ул. Набережной, ул. Северной, ул. Дорожной а так же в парке (на местах ликвидации аварийных деревьев), была высажена аллея из 150 саженцев клена и катальпы. За 2019 год отчетный год кассовые расходы по муниципальной  программе составили 208,0  тыс. рублей или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств: местного бюджета  – 208,0тыс. рублей

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей данного мероприятия с их плановым значениям составляет 100,0%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район  в 2019 году удовлетворительным.

Реализация мероприятия

«Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Мероприятие разработано с целью создания благоприятных условий для проживания населения в комфортных условиях в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятия был предусмотрен в сумме 944,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 385,2 тыс. рублей (вывоз мусора и очистка территории от несанкционированных свалок).

За 2019 год отчетный год кассовые расходы составили 925,5  тыс. рублей или 98 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств: местного бюджета  – 336,1 тыс. рублей.

В 2019 году в рамках Соглашения о передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения выделено 559 350 руб., на которые  приобретено: 52 новых контейнера (291 200 руб.), обустроено 9 контейнерных площадок (175 332 руб.), на уборку контейнерных площадок израсходовано 92 818 руб.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей мероприятия с их плановым значениям составляет 98%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район  в 2019 году удовлетворительным.

Реализация мероприятия

«Другие мероприятия в области благоустройства Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района».

Мероприятие разработано с целью создания комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения указанной цели в результате реализации данного мероприятия предполагается решение следующих задач:

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Объем бюджетного финансирования мероприятия был предусмотрен в сумме 4118,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 4118,8 тыс. рублей

Фактические расходы на реализацию мероприятия составили 2721,3 тыс. рублей или 66,07 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств местного бюджета  – 2721,3 тыс. рублей

Так в 2019 году выполнены:

- мероприятия по содержанию кладбищ  Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

- уборка мусора улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

- мероприятия в сфере благоустройства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

- обследование, ремонт и строительство ливневых канализации на территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

- реализация мероприятий по благоустройству зоны отдыха центрального парка станицы Старонижестеблиевского Красноармейского района.

- в 2019 году по ул. Красноармейской и ул. Комсомольской установлены 2 детские дворовые площадки.

В 2019 выполнено строительство тротуаров в бетонном исполнении по ул. Афанасенко от ул. Кочубея до ул. Набережной (0,5 км.), по ул. Базарной от ул.Д.Бедного до ул. Афанасенко (0,2 км), по ул. Кооперативной от ул. Ленина до ул. Д. Бедного (0,25 км); в плиточном исполнении, по ул. Кооперативной подход к пешеходному мосту через Ангелинский Ерик от ул. Партизанской.

Выполнен капитальный ремонт общественного туалета на станичном кладбище по ул. Пролетарской.

В парке культуры отдыха был произведен ремонт постамента памятника красноармейцам «Братская могила погибших за власть Советов в годы гражданской войны 1918-1920».

В 2019 году подготовлена проектная и сметная документация «Благоустройство парка культуры и отдыха» расположенного в ст.Старонижестеблиевской, подана заявка в Министрерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды», пройден отбор на 2020 год.

По итогам реализации мероприятия в 2019 году достижения целевых показателей программы составили 66,07%. Эффективность реализации муниципальной программы признать удовлетворительной. Координатору программы осуществлять постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района».

Муниципальная программа «Развитие топливно-эергетического комплекса Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»  утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 234.

Координатором муниципальной программы является заместитель главы администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в части развития систем наружного освещения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, повышение уровня благоустройства на основе комплексного подхода к ремонту существующих установок систем уличного освещения.

Для достижения указанной цели в результате реализации муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства в части развития систем наружного освещения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 1836,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1836,5 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию МП составили 1767,1тыс. рублей или 96 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств местного бюджета  – 1767,1 тыс. рублей

Так в 2019 году выполнено: - расширение уличного освещения, установлено  63 фонаря через счетчики жителей.

Всего на территории поселения задействовано более 700 фонарей уличного освещения.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы с их плановым значениям составляет 96%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район  в 2019 году удовлетворительным.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Молодёжь Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа «Молодёжь Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 230.

Координатором Муниципальной программы является ведущий специалист по делам несовершеннолетних администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи Старонижестеблиевского сельского поселения.

Для достижения указанных целей в результате реализации муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское становление, духовно-нравственное воспитание молодежи;

- содействие решению социально-экономических проблем, организации трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи;

- оснащение площадок спортивным оборудованием, создание условий для организации досуга молодежи.

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 50,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 50,0 тыс. руб.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 44,4 тыс. руб. – 88,8% от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Общее число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях – запланировано 2588 человека. В 2019 году плановое значение достигнуто.

2. Количество трудоустроенных несовершеннолетних – запланировано  24 человек. В 2019 году плановое значение достигнуто.

3. Количество летних оздоровительных смен 3. В 2019 году плановое значение достигнуто.

Эффективность реализации муниципальной программы сельского поселения в 2019 году составила 88,8 %. Эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие  культуры Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа администрации Старонижестеблиевского сельского поселения «Развитие  культуры Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района » утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 231.

Координатор муниципальной программы – Начальник отдела по бухгалтерскому учету и финансам, главный бухгалтер  Старонижестеблиевского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 10660,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 10660,9 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 10006,6 тыс. рублей или 93,9  % от предусмотренного лимита. Среднегодовое количество штатных единиц - соответственно 23,2, внешняя кубатура зданий и сооружений Домов культуры 14300 тыс.м. куб. и библиотек 2448 тыс.м. куб., количество проведенных мероприятий (тематических вечеров, праздничных мероприятий)-597, количество человек посетивших мероприятия культуры - 57300,  сумма выручки от оказания платных услуг – 10000,00 рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществлялись в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### О ходе реализации подпрограммы

### «Мероприятия по организации проведения праздничных дней и           памятных дат в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – Главный специалист по финансовым вопросам администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем финансирования подпрограммы «Мероприятия по организации проведения праздничных дней и памятных дат в Старонижестеблиевском сельском поселении» за счет средств местного бюджета в 2019 году был предусмотрен в сумме 489,4 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 468,7 тыс. рублей или 95,8 %.

В 2019 году в рамках подпрограммы реализовано 18 мероприятий.

Из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### О ходе реализации подпрограммы

### «Развитие учреждений культуры Старонижестеблиевского

### сельского поселения Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – Директор МКУК ССП «Сельский дом культуры».

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен 6289,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 6227,7 тыс. рублей или 99 % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Всего из 10 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 10.

Из 7 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 7 показателям:

доля жителей поселения привлекаемых к участию в творческих мероприятиях составила 30 %.

количество культурно-массовых мероприятий, организованных и проведённых муниципальным учреждением культуры МКУК ССП «Сельский дом культуры» в 2019 году – 597,

Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

О ходе реализации подпрограммы

«Развитие библиотек Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Координатор подпрограммы – Директор МКУК «Старонижестеблиевская сельская библиотека»

Объем финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств бюджета Старонижестеблиевского сельского поселения составил 1947,0тыс. рублей. За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1900,9 тыс. рублей или 98,0 % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета

По итогам 2019 года, цели достигнуты путём реализации следующих задач:

создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;

обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

укрепление материально-технической базы учреждений.

В рамках реализации подпрограммы в 2019 году учреждением культуры МКУК «Старонижестеблиевская сельская библиотека» проведено  культурно - досуговых мероприятий различной направленности, способствующих созданию многообразного культурного пространства Старонижестеблиевского сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы способствовала повышению доступности и качества услуг сферы культуры.

По итогам 2019 года из  целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0. Уровень достижение целевых показателей – 97,7 %.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 228.

Координатором Муниципальной программы является ведущий специалист по делам несовершеннолетних администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанных целей в результате реализации муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- вовлечение в активные занятия широких слоев населения, особенно детей и молодежи;

- проведение спортивно-массовых мероприятий;

- оснащение площадок спортивным инвентарем и оборудованием;

- создание условий для организации досуга молодежи Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни.

В 2019 году на реализацию мероприятий МП были предусмотрены финансовые средства в объеме 220 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 220 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен   в полном размере -100,0%.

-В 2019 году футбольная команда сельского поселения  «Лотос» принимала участие в Первенстве района по мини-футболу среди сельских поселений, где заняла 2 место, в Первенстве Красноармейского района по футболу - 3 место. Совместно с СК «Олимпиец» проведены  наиболее значимые мероприятия;

- в восьмой  раз в Олимпийце проходил, турнир по боксу, посвященный памяти нашего земляка Эдуарда  Григоренко.

- Открытый кубок Краснодарского края по армспорту «Железные руки Кубани».  В общекомандном зачете наша команда юношей завоевала первое место.

250 человек приняли участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО.

В летний период было трудоустроено 7  несовершеннолетних подростков. Работали  12 детских игровых площадок. В 2019 году совместно с МБОУ СОШ №55 открыт первый волонтерский отряд. Ребята активно участвуют в жизни станицы.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году составила 100,0 %. Эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан

Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района».

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 227.

Координатор муниципальной  программы – начальник общего отдела администрации Старонижестеблиевского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района » в 2019 году был предусмотрен в сумме 327,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили  327,0 тыс. рублей или  100%  от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации программы.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

Помощь была оказана 2 человекам, отнесенным к льготной категории граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

По итогам 2019 года по целевому показателю, предусмотренному программой, плановые значения в полном объеме достигнуты. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы оказана государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих общественно полезные программы, направленные на развитие общественных инициатив по решению социальных проблем в станице Старонижестеблиевской  и вовлечение граждан в эту деятельность.

По итогам 2019 года в полном объеме достигнуты плановые значения всех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.

Численность членов, привлекаемых социально ориентированными  некоммерческими организациями составила в 2019 году составила 50 человек, количество мероприятий/ акций /проектов, осуществленных социально ориентированными организациями при поддержке программы – 10.  Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считать целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Социальная поддержка граждан Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2019 году удовлетворительным.

Глава

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                В.В.Новак