Приложение

к решению Совета

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района  за 2018 год

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района  за 2018 год  подготовлен на основе сведений, представленных координаторами муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлены правовые основания для формирования бюджетов на основе государственных программ.

Решением Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 декабря 2017 года № 46/6 «О бюджете Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2018 год»  бюджетные ассигнования были распределены по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности.

Постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 07 июня 2017 года № 97 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утвержден Перечень муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселении Красноармейского района, включающий по состоянию на 1 января 2018 года 10 муниципальных программ.

В установленные сроки были утверждены 10 муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на период 2018-2020 годов.

В соответствии с Решением Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 декабря 2017 года № 46/6 «О бюджете Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2018 год» с учетом уточненной бюджетной росписи объем финансирования из средств федерального, краевого, местного бюджетов по всем 10 муниципальным программам по итогам 2018 года был предусмотрен в сумме 37471,2 тыс. рублей.

Доля расходов, осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ, в общей структуре расходов бюджета на 2018 год составила 82,5%.

По состоянию на 31 декабря 2018 года все муниципальные программы были приведены в соответствие с бюджетными ассигнованиями бюджета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2018 год.

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района проводится ежегодно ее координатором.

В соответствии с утвержденными муниципальными программами методика оценки эффективности реализации большинства муниципальных программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

В целях проведения ранжирования муниципальных программ по значению их эффективности, координаторами рассчитан показатель соответствия фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей). Средний показатель эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году равен 0,99.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района в 2018 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и гражданского общества Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа   «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14.11.2017 года № 229.

Координатором МП является заместитель главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является:

-развитие местного самоуправления и гражданского общества Старонижестеблиевского сельского поселения  Красноармейского района;

-поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории  сельского поселения;

-совершенствование работы органов  территориального общественного самоуправления по самоорганизации граждан для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения;

-создания условий для повышения качества и эффективности муниципального управления в администрации за счет внедрения и усовершенствования информационных и коммуникационных технологий;

-обеспечения конституционного права жителей Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления;

-создания условий для устойчивого социально-экономического развития Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района путем обеспечения Администрации квалифицированными специалистами.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующих задач:

-формирование системы мероприятий по развитию местного самоуправления и гражданского общества;

-активизация работы территориального общественного самоуправления;

совершенствование деятельности в функциональных органах администрации на основе использования информационных и коммуникационных технологий, включая использование систем электронного документооборота, связи и локально вычислительной сети;

-информирование населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района о принятых муниципальных правовых актах органов местного самоуправления;

-повышение профессионального уровня муниципальных служащих и специалистов администрации путем профессиональной переподготовки и повышения квалификации, участия в научно-практических  семинарах, обучающих семинарах, стажировках, конференциях;

-повышение качества ведения бухгалтерского учета, способствование наиболее эффективному и рациональному использованию бюджетных средств;

-создание условий для развития предпринимательства, в том числе в производственной сфере, на территории станицы Старонижестеблиевской;

В 2018 году на реализацию мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 2067,7 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 2067,7 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2038,1 тыс. рублей или 98,6% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

О ходе реализации подпрограммы

«Развитие территориального общественного самоуправления

Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района»

Координатор муниципальной подпрограммы –  начальник общего отдела администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2018 году был предусмотрен в сумме 201,0 тыс. рублей, в том числе средства: местного бюджета – 201,0 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 201,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита.

Территория Старонижестеблиевского сельского поселения состоит из 16 ТОСов.

Ежегодно наше поселение принимает участие в краевом смотре-конкурсе  «Лучший  ТОС Краснодарского края». Документы для участия по итогам работы 2017 года были поданы ТОСом №2 (председатель Чигрин Елена Алексеевна). В результате наш ТОС №2 занял второе место в районе, поэтому когда поступило приглашение от Д.В. Ламейкина депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва по Красноармейскому одномандатному избирательному округу № 47– принять участие 15.06.2018 года – в экскурсии на теплоходе по реке Кубань, приуроченной к празднованию Дня России, было принято решение поощрить председателя ТОС № 2 Елену Чигрин, также в этой поездке приняла участие еще одна наша квартальная Светлана Перепелицына.

В течение прошедшего года также наши жители (почетные жители, председатели ТОС, актив плселения) участвовали в праздничных мероприятиях проводимых при его поддержке. За что хочется выразить ему слова благодарности.

За участие в краевом смотре-конкурсе Лучший ТОС наше поселение получило из краевого бюджета 318 тыс. рублей на благоустройство территории ТОС №2.Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

О ходе реализации подпрограммы

«Развитие материально-технической базы

Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района»

Координатором МП является начальник общего отдела администрации Старонижестеблиевского сельского поселения красноармейского района.

Главной целью программы является:

-создания условий для повышения качества и эффективности

муниципального управления в администрации за счет внедрения и усовершенствования информационных и коммуникационных технологий;

-обеспечения конституционного права жителей Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления;

-создания условий для устойчивого социально-экономического развития Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района путем обеспечения Администрации квалифицированными специалистами;

-минимизации управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, унификации порядка проведения контрольных мероприятий, а также повышение эффективности использования бюджетных средств.

Для достижения цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

-совершенствование деятельности в функциональных органах администрации на основе использования информационных и коммуникационных технологий, включая использование систем электронного документооборота, связи и локально вычислительной сети;

Объем бюджетного финансирования программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 1851,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1847,1 тыс. рублей или  99,8 % от предусмотренного лимита.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 99,8 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Развитие материально-технической базы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2018 году удовлетворительным.

Подпрограмма  «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Подпрограмма разработана с целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, стимулирующих развитие конкуренции и вовлечение различных слоев населения в самозанятость и предпринимательство.

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 15 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 15 тыс. руб.

Проведена работа по упорядочиванию размещения рекламы на объектах потребительской сферы, большинство предпринимателей удалили информационные и рекламные вывески, размещенные с нарушением правил благоустройства со своих объектов и тем самым улучшили внешний облик.

Проводилась работа по недопущению торговли в неустановленных местам, составлено 13 протоколов. В рамках выполнения мероприятия  «Организация и проведение муниципальных выставок и ярмарок продукции, работ, услуг в сфере малого и среднего предпринимательства (изготовление схемы размещения ярмарки, изготовление торгового павильона)» финансовые средства не привлекались. Ярмарка выходного дня на территории поселения организована, действует на постоянной основе, каждую субботу. В данном мероприятии участие субъектов малого бизнеса составила 100 %.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 225.

Координатор муниципальной программы - заместитель главы администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2018 году был предусмотрен в сумме 1065,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1029,4 тыс. рублей или 96,6% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Цели и задачи муниципальной программы:

1) снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

2) смягчение рисков при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера;

3) снижение рисков возникновения пожаров;

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

О ходе реализации подпрограммы

«Поддержка общественных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Координатор муниципальной подпрограммы - заместитель главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы «Поддержка общественных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2018 году был предусмотрен в сумме 49,8 тыс. рублей, в том числе средства: местного бюджета – 49,8 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 49,8 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Из  целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### О ходе реализации подпрограммы «Противодействие незаконному обороту наркотиков Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Координатором МП является ведущий специалист по делам несовершеннолетних администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Главной целью программы является снижения уровня наркомании среди населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района;

Для достижения цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

-выявление и ликвидация причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконному обороту наркотических и сильнодействующих веществ;

Объем бюджетного финансирования программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 19,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 19,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме. За 12 месяцев прошедшего года было проведено 17 значимых мероприятий , таких как - конкурс агитбригад, уроки здоровья,  викторины, спортивные соревнования, тематические беседы с просмотром видеофильмов, акции  пропагандирующие здоровый образ жизни. В данных мероприятиях принимали участие учащиеся школ станицы, всего приняли участие  более 600 человек.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы в 2018 году удовлетворительным.

### О ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность».

Координатор подпрограммы – ведущий специалист по развитию малых форм хозяйствования  администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 64,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 33,3 тыс. рублей или 51,8% от предусмотренного лимита.

В целях обеспечения пожарной безопасности в  декабре был отремонтирован пожарный гидрант на перекрестке улиц Мира -  Шевченко на сумму 31988 руб.

Средняя степень достижения мероприятий – 1,0.

### О ходе реализации подпрограммы

### «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – ведущий специалист по развитию малых форм хозяйствования  администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 927,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 927,3 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2018 года в полном объеме достигнуты плановые значения всех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.

В рамках реализации мероприятий  подпрограммы  обеспечена деятельности муниципальной пожарной охраны, оперативного управления по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации происшествий природного и техногенного характера с использованием ситуационного центра – ЕДДС.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Координатором МП является начальник общего отдела  администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является:

-осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Старонижестеблиевского сельском поселении Красноармейского района;

-обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

-повышение эффективности системы противодействия коррупции в Старонижестеблиевского сельском поселении Красноармейского района;

-выявление сфер деятельности администрации Старонижестеблиевского сельского Красноармейского района, в наибольшей степени подверженных риску коррупции;

- формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям.

В 2018 году на реализацию мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 5,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 5,0 тыс. руб.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского  сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 232.

Координатором Муниципальной программы является Ведущий специалист по развитию МФХ администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие сельских территорий; улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Старонижестеблиевского сельского поселения.

Для достижения указанной цели в результате реализации муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

-поддержка сельскохозяйственного производства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

На территории Старонижестеблиевского сельского поселения находится 4 347 личных подсобных хозяйств. За отчетный период  по краевой целевой программе «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края» в 2018 году было выплачено субсидий – 3 355 152, 50 руб.

-принято 5 заявления  за  мясо - на  сумму-  75 999 ,00руб.,

-5 заявления за молоко – на сумму – 212 296,00,00

-8 заявления на строительство теплиц – на сумму – 3 066 857,00 руб.

(с 2008 года на территории поселения построено -244 теплицы, общей площадью  более 7,1 га).

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 70,9 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию МП составили  70,9  тыс. руб., что составляет 100% от предусмотренных лимитов;

- в  личных подсобных хозяйствах поселения госветучреждениями Краснодарского края проведены  гематологические исследования на лейкоз;

- приняты на утилизацию  биологические отходы из личных подсобных хозяйств граждан;

- проведена дезинсекционная обработка против кровососущих насекомых в парке станицы.

По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году достижения целевых показателей программы составили 100%.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительным.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

" Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства,

архитектуры и дорожного хозяйства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 226.

Координатором МП является заместитель главы администрации Старонижестеблиевского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является обеспечение устойчивого развития территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в пределах границ станицы Старонижестеблиевской.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 16893,5 тыс. руб. – 99,7% от годовых бюджетных назначений при плановом годовом назначении 16937,5 тыс.рублей.

О ходе реализации подпрограммы «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

В 2018 году на ремонт дорог израсходовано  16 554 813 руб., в т.ч. краевых – 6 502 200 руб., собственных средств 10 050 000 руб., что составляет 36,85% бюджета поселения.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в 2018 году наша заявка на ремонт дорог на условиях софинансирования (10%  поселения) на 90% (краевые) была включена в подпрограмму по ремонту автомобильных дорог местного значения: общая сумма – 7 421 200 руб., в т.ч. краевые – 6 502 200 руб., местный бюджет – 919 000 руб.

Асфальтовое исполнение - по софинансированию

- ул. Комсомольская от ул. Первомайской до ул. Краснодарской – 575м

- ул. Школьная от ул. Первомайской до ул. Краснодарской – 560 м

- пер. Кирпичный от моста до ул. Кирпичной в х. Крупской - 150 м

- в гравийном исполнении ул. Победы х. Восточный – 1250 м.

- ул. Стахановская от ул. Набережной до ул.  Ватутина – 570 .

Общая протяженность дорог – 126 км. Выполнен ремонт асфальтированных дорог за собственные средства:

-ул. Советская от ул. Шевченко до ул. Кубанской (асфальт) – 0,395 км – 2 784 715руб.;

-ул. Пролетарская от ул. Ленина до ул. Красной (асфальт) – 0.21 км – 1 870 127 руб.

Выполнен ремонт дорог в гравийном исполнении:

-ул. Красная – ( ул. Шевченко, район кладбища) (гравий) –200 м

-ул. Октябрьская – ул. Мостовая (гравий) – 0,06 км

-ул. Тупик от ул. Набережной до ул.Ватутина – 0,572 км. – 691 347 руб.

-ул. Мира от ул. Ангелинской до ул. Казачьей – 0,1 км – 67 699 руб.

Выполнены работы по ямочному ремонту дорог  по ул.М.Горького, ул. Красноармейская , ул. Ленина, ул. Кубанская, ул. Ватутина, ул. Афанасенко, ул. Набережная, ул. Краснодарская, подъезд к церкви от ул.Северной до центрального входа, ул.Мира, ул.Дорожная, ул.Кооперативная, ул.Чигрина, ул.Партизанская, ул.Шевченко, ул.Северная, х. Крупской ул. Народная, ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Кирпичная, пер. Пионерский. Отремонтированно более 25 км дорог в асфальтовом исполнении на сумму 2 618 560 руб.

Прогрейдировано  более  20 км дорог, подсыпано 3,05  км. На условиях софинансирования с жителями частично подсыпаны ул. Комсомольская, Крестьянская,  Советская, Мостовая, Кооперативная, Кривая, Кучугурская.

По итогам реализации подпрограммы в 2018 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2018 году. Эффективность реализации муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района   «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» признать высокой.

О ходе реализации подпрограммы  «Развитие архитектуры и градостроительства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Подпрограмма разработана с целью реализация полномочий, возложенных на Старонижестеблиевское сельское поселение в сфере земельно-имущественных отношений и повышение эффективности использования муниципального имущества (в том числе бесхозяйного).

За 2018 году проводилась работа по постановке на государственный кадастровый учёт земельного участка подводящего газопровода высокого давления к  СОШ № 55 для дальнейшей передачи его  на баланс ООО « Красноармейскаярайгаз».  Проведено межевание земельных участков под многоквартирными жилыми домами  и поставлены на государственный кадастровый учёт по улице ПМК – 13 дома № 7,8,10,13.Также поставлен на государственный кадастровый учёт и зарегистрирован в органах Россреестре  земельный участок для размещения ДК в хуторе  Восточный. Закончена работа по постановке на государственный кадастровый учёт земельных участков под  улицами , переулками и площадями.

Проводилась работа по выявлению земельных участков  всех форм собственности  на предмет использования  не по целевому назначению, а также не использующих и зарастающих сорной растительностью для вовлечения их в производство.

Также был сформирован список земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду, в целях индивидуального жилищного строительства, для предоставления в аренду заявителям, имеющим трех и более детей.

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 382,7 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 382,7 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в сумме 322,7 тыс. руб. (88,5 %).

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»  утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 233.

Координатором муниципальной программы является заместитель главы администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является развитие систем водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения, обеспечив бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Старонижестеблиевского сельского поселения в питьевой воде, безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды. Повышением уровня жизни населения, проживающего в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района, в том числе развитие поселения, посредством развития общественной инфраструктуры.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения;

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения,                -  развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Реализация мероприятия

«Жилищно-коммунального хозяйства на территории  Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Мероприятие разработано с целью создания благоприятных условий для проведения модернизации, строительства, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятия был предусмотрен в сумме 600,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 600,0 тыс. рублей.

За 2018 год отчетный год кассовые расходы по мероприятию   составили 600,0  тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств: местного бюджета  – 600,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения поручения губернатора Краснодарского края о 5% замене водопроводных сетей на территории поселения в 2019 году выполнена замена 3,8 км (5,6%) водопроводных сетей: х. Отрубные, ул. Степная (250 м), х. Крупской, ул. Народная (550м), ст. Старонижестеблиевская, ул. Афанасенко – ул. Западная (2,1 км). С МП «ЖКХ» Красноармейского района  заключено Соглашение   о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» на ремонт водопроводной сети  выделено 600 тыс. рублей, на которые:

-приобретена труба 400 метров диаметром 63 мм для строительства водопровода в пер. Кучугурском;

-приобретено 1200 метров  диаметром 100 мм для ремонта участка водовода от артскважин в восточной части ст. Старонижестеблиевской к головным водозаборным сооружениям.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы с их плановым значениям составляет 100%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район  в 2018 году высоким.

Реализация мероприятия «Организация и содержание мест захоронения»

Мероприятие разработано с целью реализации мероприятий по благоустройству и содержанию мест захоронений (кладбищ).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 28,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 28,4 тыс. рублей.

Реализация мероприятия

«Озеленение Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Мероприятие разработано с целью создания благоприятных условий для проведения работ по озеленению в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятия был предусмотрен в сумме 199,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 199,8 тыс. рублей.

В 2018 году проведена большая работа по ликвидации аварийных деревьев. Работы проведены вдоль дорог по ул. Афанасенко, Чигрина, Набережной,  Победы, по заявкам жителей по ул.Крупской, 47, Батарейной, ПМК -13, Хлеборобной, Партизанской и другим. А так же на территории парка было высажено 30 саженцев клена остролистного.

За 2018 год отчетный год кассовые расходы по муниципальной  программе составили 199,8  тыс. рублей или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств: местного бюджета  – 199,8 тыс. рублей

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей данного мероприятия с их плановым значениям составляет 100,0%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район  в 2018 году удовлетворительным.

Реализация мероприятия

«Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Мероприятие разработано с целью создания благоприятных условий для проживания населения в комфортных условиях в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятия был предусмотрен в сумме 125,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 125,7 тыс. рублей (вывоз мусора и очистка территории от несанкционированных свалок).

За 2018 год отчетный год кассовые расходы составили 124,4  тыс. рублей или 99 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств: местного бюджета  – 124,4 тыс. рублей.

В результате получения субсидий были изготовлены и установлены девять контейнерных площадок с ограждением и корзиной для сбора ПЭТ бутылок и 16 мусорных баков.

Контейнерные площадки установлены:

- ул. Афанасенко – Кочубея (на 3 контейнера);

- ул. Афанасенко – Набережная (на 3 контейнера);

- ст. Старонижестеблиевская, ул. Ватутина – Тупик (на 2 контейнера);

- ул. Ватутина – Стахановская (на 2 контейнера);

- ул. Ватутина – Красноармейская (на 2 контейнера);

- ул. Красноармейская – Западная (на 2 контейнера);

- ул. Стахановская – Западная (на 2 контейнера);

- ул. Набережная – ул. Северная (на 2 контейнера);

- ул. Красноармейская, 63(на 2 контейнера).

За отчетный период за счет поселения было отремонтировано 43 мусорных контейнеров, установлено 26 новых.

Всего  обустроено 15 контейнерных площадок с контейнерами для сбора пластиковых бутылок,  в том числе 6 за собственные средства, которые установлены по ул. Кооперативной – ул. Красная Заря, ул. Кооперативной – ул. Д.Бедного, ул. Шевченко – ул. Ленина, ул. Афанасенко – ул. Чигрина, ул. Афанасенко – ул. Северная, ул. Ленина – ул. Пролетарская.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей мероприятия с их плановым значениям составляет 99%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район  в 2018 году удовлетворительным.

Реализация мероприятия

«Другие мероприятия в области благоустройства Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района».

Мероприятие разработано с целью создания комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения указанной цели в результате реализации данного мероприятия предполагается решение следующих задач:

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Объем бюджетного финансирования мероприятия был предусмотрен в сумме 2481,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 2481,6 тыс. рублей

Фактические расходы на реализацию мероприятия составили 2462,5 тыс. рублей или 99,2 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств местного бюджета  – 2127,0 тыс. рублей

За участие в краевом смотре-конкурсе Лучший ТОС наше поселение получило из краевого бюджета 318 тыс. рублей на благоустройство территории ТОС №2. Объем бюджетных ассигнований бюджета Старо-нижестеблиевского сельского поселения, направляемых на соблюдение условий софинансирования составил 5%, или 16 773 руб.

В результате получения субсидий были приобретены 28 светильников, светодиодные лампы, электротовары для монтажа. Светильники установлены по ул. Стахановской – 5 шт., ул. Тупик – 8 шт., ул. Кочубея – 2 шт., ул. Набережной – 5 шт., ул. Афанасенко - 2 шт. через счетчики жителей, а также изготовлены и установлены девять контейнерных площадок с ограждением и корзиной для сбора ПЭТ бутылок и 16 мусорных баков.

Немало сил и средств занимает борьба с сорной растительностью, ликвидация и обрезка аварийных деревьев,  расчистка ливневок, и сбор мусора на центральных улицах станицы, в парке, на детских площадках, в лесопосадках, обочинах  краевой автодороги и на съездах, уборка кладбищ, особенно свалки возле мусорных контейнеров. К 9 мая 2018 года завершены работы по ремонту ступеней нашего музея в керамогранитном исполнении.

С 30 марта по 30 апреля 2018 года на территории поселения проводился Всекубанский месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка и Всекубанский субботник (31 марта 2018 года). Все организации, предприятия и ИП приняли участие.

Был разработан дизайн проект «Благоустройство парка культуры и отдыха ст.Старонижестеблиевской», на данный момент он находится на согласовании у Департаменте архитектуры и градостроительства Краснодарского края, для дальнейшего участия в  проекте «Формирование комфортной городской среды». Основной концепцией благоустройства является: замена покрытия пешеходных дорожек, установка скамеек и урн, приоритетной задачей является организация зоны отдыха для посетителей с детьми младшего и среднего возраста, включающая установку игрового оборудования.

По итогам реализации мероприятия в 2018 году достижения целевых показателей программы составили 99,2%. Эффективность реализации муниципальной программы признать удовлетворительной. Координатору программы осуществлять постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района».

Муниципальная программа «Развитие топливно-эергетического комплекса Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»  утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 234.

Координатором муниципальной программы является заместитель главы администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в части развития систем наружного освещения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, повышение уровня благоустройства на основе комплексного подхода к ремонту существующих установок систем уличного освещения.

Для достижения указанной цели в результате реализации муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства в части развития систем наружного освещения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 2422,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 2422,8 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию МП составили 2422,8 тыс. рублей или  100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств местного бюджета  – 2422,8 тыс. рублей

Выполнено  расширение уличного освещения, установлено 60 фонарей., из них через счетчики жителей – 52 шт.

Всего на территории поселения задействовано порядка 700 фонарей уличного освещения.

В результате получения субсидий были приобретены 28 светильников, светодиодные лампы, электротовары для монтажа. Светильники установлены по ул. Стахановской – 5 шт., ул. Тупик – 8 шт., ул. Кочубея – 2 шт., ул. Набережной – 5 шт., ул. Афанасенко - 2 шт.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы с их плановым значениям составляет 100%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район  в 2018 году удовлетворительным.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Молодёжь Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа «Молодёжь Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 230.

Координатором Муниципальной программы является ведущий специалист по делам несовершеннолетних администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи Старонижестеблиевского сельского поселения.

Для достижения указанных целей в результате реализации муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское становление, духовно-нравственное воспитание молодежи;

- содействие решению социально-экономических проблем, организации трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи;

- оснащение площадок спортивным оборудованием, создание условий для организации досуга молодежи.

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 85,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 85,0 тыс. руб.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 64,1 тыс. руб. – 75,4% от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Общее число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях – запланировано 2588 человека. В 2019 году плановое значение достигнуто.

2. Количество трудоустроенных несовершеннолетних – запланировано  24 человек. В 2018 году плановое значение достигнуто.

3. Количество летних оздоровительных смен 3. В 2018 году плановое значение достигнуто.

Эффективность реализации муниципальной программы сельского поселения в 2018 году составила 75,4 %. Эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие  культуры Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа администрации Старонижестеблиевского сельского поселения «Развитие  культуры Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района » утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 231.

Координатор муниципальной программы – Начальник отдела по бухгалтерскому учету и финансам, главный бухгалтер  Старонижестеблиевского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 10883,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 10630,3 тыс. рублей или 97,7 % от предусмотренного лимита. Среднегодовое количество штатных единиц - соответственно 31,7, внешняя кубатура зданий и сооружений Домов культуры 14300 тыс.м. куб. и библиотек 2448 тыс.м. куб., количество проведенных мероприятий (тематических вечеров, праздничных мероприятий)-597, количество человек посетивших мероприятия культуры - 57300,  сумма выручки от оказания платных услуг – 10000,00 рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществлялись в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### О ходе реализации подпрограммы

### «Мероприятия по организации проведения праздничных дней и           памятных дат в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – Главный специалист по финансовым вопросам администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем финансирования подпрограммы «Мероприятия по организации проведения праздничных дней и памятных дат в Старонижестеблиевском сельском поселении» за счет средств местного бюджета в 2018 году был предусмотрен в сумме 259,9 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 259,9 тыс. рублей или 100 %.

В 2018 году в рамках подпрограммы реализовано 16 мероприятий.

Из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### О ходе реализации подпрограммы

### «Развитие учреждений культуры Старонижестеблиевского

### сельского поселения Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – Директор МКУК ССП «Сельский дом культуры».

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен 7296,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 7150,5 тыс. рублей или 98 % от предусмотренного лимита.

За 2018 год коллективом дома культуры было проведено более 300 мероприятий для разных слоев населения, как в станице, так и на выездах.

Основные мероприятия – это календарные праздники : 23 февраля, 8 марта, 1 мая, День Победы, день России, день молодежи, День станицы, день Красноармейского района, 75-летие освобождения Краснодарского края от фашистов,   день народного единства, день матери, день конституции и т.п. В эти праздники были проведены концерты, тематические митинги, выставки народного  творчества, развлекательные программы, огоньки.

Кроме этого еженедельно, а в летние каникулы ежедневно, проводились детские развлекательные программы, просмотр художественных фильмов и мультфильмов, экскурсии, "Час мира и добра". А также, в летний период, в станице Полтавской были показаны два концерта на открытых площадках. Были проведены концерты на избирательных участках.

Самодеятельность дома культуры принимала участие в  краевых и районных фестивалях: 2 фестиваля в Атамани, краевой фестиваль "Во славу Кубани на благо России", "Серебряный микрофон", "Орфей", "Пою мое Отечество", "По волнам поэзии", "Не стареют душой ветераны" и т.п. Особенно популярны фестивали на приз главы станицы Старонижестеблиевской : "Песни огненных лет"  и "Поэты Победы", которые проводятся уже больше 10 лет подряд и в которых принимают участие более 200 детей из детских садов и образовательных школ.

Были подготовлены и показаны театрализованные программы: "Рождественские подарки", "Сретение: встреча весны и зимы", "Память сердца", "Здравствуй детство", "Гарнэ сальце", "Фронтовые дороги", "Россия едина", новогодняя сказка "В некотором царстве" которая была показана на новогодних утренниках.

29 декабря прошла общестаничная елка, где приняли участие более 100 детишек и их родителей, 26 декабря в хуторе Крупской - приняли участие 80 человек, а 31 декабря в доме культуры для всех жителей станицы была проведена новогодняя дискотека.

В отчетном году было создано два новых клубных формирования: это хор ветеранов, состоящий из женщин, которые уже  неоднократно успешно выступали на концертах и приняли участие в  фестивале «Не стареют душой ветераны». а также молодежный танцевальный ансамбль «Юность» состоящих из девушек-старшеклассниц.

За текущий год в сельском клубе хутора Крупский был отремонтирован фасад здания, вставлены пластиковые окна, приобретен микшерский пульт для озвучивания мероприятий.

Создана страничка дома культуры на  официальном сайте Старонижестеблиевской администрации, а также подробные фото отчеты по проводившимся мероприятиям, можно увидеть, зарегистрировавшись  в одноклассниках на страничке Старонижестеблиевский СДК.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

О ходе реализации подпрограммы

«Развитие библиотек Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Координатор подпрограммы – Директор МКУК «Старонижестеблиевская сельская библиотека»

Объем финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств бюджета Старонижестеблиевского сельского поселения составил 3326,9тыс. рублей. За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 3220,0 тыс. рублей или 96,8 % от предусмотренного лимита.

Библиотечное обслуживание населения в Старонижестеблиевском сельском поселении осуществлялось тремя библиотеками.  За этот год оформлялась подписка на периодические издания - 67 тыс. рублей, выполнялись работы по обеспечению пожарной безопасности и охраны труда, приобретена новая литература и оборудование – 120 тыс. рублей, выполнен ремонт входных ступеней – 14 тыс. рублей

В работе библиотек учитывались важнейшие события года:

-  Год  волонтёра в Российской Федерации;

- 75-летие освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

Коллектив библиотеки уделял огромное внимание патриотическому воспитанию молодёжи.

Значимые мероприятия отчетного периода:

- «Золотые звёзды героев земляков» - урок мужества;

- «Победный май, живём и помним»;

- «Гордимся славою героев»;

- «Великая Отечественная война в истории моей семьи»;

- «Всё на земле от материнских рук» - литературно-музыкальный час;

- «Выбор профессии – дело серьёзное»;

- «Прекрасный мир искусства» и тд.

В 2018 году - библиотеки МКУК "Старонижестеблиевская сельская библиотека" приняли в очередной раз участие во Всероссийской акции Библионочь -  «Магия книги» - мероприятия на Кубани прошли под девизом:  "80-летия со дня рождения Виктора Гавриловича Захарченко". Ведётся работа по внедрению в свою деятельность новых информационных технологий, в частности создание собственного электронного каталога, в который внесено уже 10 тыс. записей.	Все библиотеки имеют компьютеры и подключены к Интернету. Читатели пользуются справочно - поисковой системой «Консультант Плюс» и ресурсами Национальной электронной библиотеки (НЭБ). В 2018 году в библиотеках зарегистрировано 4 054 читателя. Читатели посетили нас 46 171 раз и получили 100 477 издания.

По итогам 2018 года из  целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0. Уровень достижение целевых показателей – 96,8 %.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 228.

Координатором Муниципальной программы является ведущий специалист по делам несовершеннолетних администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанных целей в результате реализации муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- вовлечение в активные занятия широких слоев населения, особенно детей и молодежи;

- проведение спортивно-массовых мероприятий;

- оснащение площадок спортивным инвентарем и оборудованием;

-создание условий для организации досуга молодежи Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни.

В 2018 году на реализацию мероприятий МП были предусмотрены финансовые средства в объеме 199,1 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 199,1 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен   в полном размере -100,0%.

В 2018 году футбольная команда сельского поселения принимала участие в Первенстве района по мини-футболу среди сельских поселений где заняла 3 место, в Первенстве Красноармейского района по футболу - 3 место,  в Кубке района по футболу среди сельских поселений на приз газеты «Голос правды», к сожалению,  не удалось занять призовых мест.

Совместно с СК «Олимпиец» проведены  наиболее значимые мероприятия;

-в седьмой раз в Олимпийце проходил, турнир по боксу, посвященный памяти нашего земляка Эдуарда  Григоренко.

-Открытый кубок Краснодарского края по армспорту «Железные руки Кубани».  В общекомандном зачете наша команда юношей завоевала первое место.

-в декабре в СК «Олимпиец» состоялось  первенство по мини-футболу, посвященное памяти тренера по футболу Арутюнову Виталию Вазгеновичу.

В летний период в ООО Колос, РСП Ангелинское, в ДК было трудоустроено 13  несовершеннолетних подростков. На территории сельского поселения в летний период были открыты 11 детских площадок.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году составила 100,0 %. Эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан

Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района».

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 ноября 2017 года № 227.

Координатор муниципальной  программы – начальник общего отдела администрации Старонижестеблиевского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района » в 2018 году был предусмотрен в сумме 304,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили  304,0 тыс. рублей  или  100%  от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации программы.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

Помощь была оказана 3 человекам, отнесенным к льготной категории граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

По итогам 2018 года по целевому показателю, предусмотренному программой, плановые значения в полном объеме достигнуты. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы оказана государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих общественно полезные программы, направленные на развитие общественных инициатив по решению социальных проблем в станице Старонижестеблиевской  и вовлечение граждан в эту деятельность.

По итогам  2018 года в полном объеме достигнуты плановые значения всех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считать целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Социальная поддержка граждан Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2018 году удовлетворительным.

Глава

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                В.В.Новак