|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | | |
| «\_\_04\_\_\_»\_\_07\_\_\_\_2022 г. |  | № \_\_46-р\_\_\_\_\_ |
| станица Старонижестеблиевская | | |

**О внесении изменений в существенные условия**

**муниципального контракта № 0318300554422000022 от 4 апреля 2022 года**

В соответствии со статьёй 95 и с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ, письма индивидуального предпринимателя В.А. Буркица от 1 июля 2022 года № 3:

1. Изменить следующие условия муниципального контракта № 0318300554422000022от 4 апреля 2022года:

1.1. пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«3.1. Срок выполнения работ:

1) начало выполнения работ: с 11 мая 2022 года;

2) окончание выполнения работ: в течение трёх месяцев, в соответствии с календарным графиком производства работ, указанным в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта».

1.2. Приложение № 2 «Календарный график производства работ» к муниципальному контракту № 0318300554422000022 от 4 апреля 2022 года изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Приложение 2 | | | | | | | | |
| к муниципальному контракту | | | | | | | | |
| № 0318300554422000022 от 04.04.2022 г. | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |
| **Календарный график производства работ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| по объекту: Строительство многофункциональной спортивной площадки  с зоной воркаута по адресу: ст. Старонижестеблиевская, ул. Мира, 136 «Б» | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | |
| **Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и(или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ** | **Наименование этапа выполнения контракта и(или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ** | | **Сроки исполнения этапа выполнения контракта и(или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ** | | | **Срок передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика** | | |
| **начало** | | **окончание** |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | |
| 1 | Устройство площадки | | 11.05.2022 | | 11.06.2022 | не предусмотрено | | |
| 2 | Ограждение площадки | | 15.06.2022 | | 01.08.2022 | не предусмотрено | | |
| 3 | Спортивное покрытие | | 10.07.2022 | | 11.08.2022 | не предусмотрено | | |
| 4 | Спортивное оборудование | | 01.08.2022 | | 11.08.2022 | не предусмотрено | | |
|  |  | |  | |  |  | | |
|  | | | | | | | | |
| От «Заказчика»:  Глава Старонижестеблиевского сельского поселения  Красноармейского района   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Новак | | | | | | | | |
|
|
| От «Подрядчика»:  Индивидуальный предприниматель   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Буркица | | | | | | | | |
|
|
|

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района В.В. Новак