|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | | |
| «\_\_18\_\_\_»\_\_06\_\_\_\_2025 г. |  | № \_39-р\_\_\_\_\_\_ |
| станица Старонижестеблиевская | | |

**О внесении изменений в существенные условия**

**муниципального контракта № 0318300554425000069 от 21 апреля 2025 года**

В соответствии со статьёй 95 и с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», письма ООО «ТРАНССТРОЙУРАЛ» от 18 июня 2025 года № 621:

1. Изменить следующие условия муниципального контракта от 21 апреля 2025 года № 0318300554425000069:

1.1. пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«3.1. Календарные сроки выполнения работ:

 начало работ: с даты заключения Контракта;

 окончание работ: в течение 70 календарных дней с даты заключения Контракта».

1.2. Приложение 2 к муниципальному контракту от 21 апреля 2025 года

№ 0318300554425000069 читать в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского муниципального района

Краснодарского края В.В. Новак