Приложение

к решению Совета

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района за 2017 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района за 2017 год подготовлен на основе сведений, представленных координаторами муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A13A2265E39A4B58DEC18BCFEBABEF6B910EAD3DA78ACFE4A373ADE3B7z9Y8O) от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в [статью 179](consultantplus://offline/ref=A13A2265E39A4B58DEC18BCFEBABEF6B910EAD3FA28DCFE4A373ADE3B798CA1FCC22CED8F4DC988Ez2YFO) Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлены правовые основания для формирования бюджетов на основе государственных программ.

Решением Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 декабря 2016 года № 63 «О бюджете Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2017 год» бюджетные ассигнования были распределены по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности.

Постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 03 сентября 2014 года № 229 «Об организации разработки муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения на среднесрочный период 2015-2017 годов» утвержден Перечень муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселении Красноармейского района, включающий по состоянию на 1 января 2017 года 13 муниципальных программ.

В установленные сроки были утверждены 13 муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на период 2015-2017 годов.

В соответствии с Решением Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14 декабря 2016 года № 63 «О бюджете Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2014 год» с учетом уточненной бюджетной росписи объем финансирования из средств федерального, краевого, местного бюджетов по всем 13 муниципальным программам по итогам 2017 года был предусмотрен в сумме 27553,4 тыс. рублей.

Доля расходов, осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ, в общей структуре расходов бюджета на 2017 год составила 78,3%.

По состоянию на 31 декабря 2017 года все муниципальные программы были приведены в соответствие с бюджетными ассигнованиями бюджета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2017 год.

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района проводится ежегодно ее координатором.

В соответствии с утвержденными муниципальными программами методика оценки эффективности реализации большинства муниципальных программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

В целях проведения ранжирования муниципальных программ по значению их эффективности, координаторами рассчитан показатель соответствия фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей). Средний показатель эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году равен 0,99.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района в 2017 году.

**1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие материально-технической базы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»**

Муниципальная программа«Развитие материально-технической базы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 11.12.2014 года № 384.

Координатором МП является финансовый отдел администрации Старонижестеблиевского сельского поселения красноармейского района.

Главной целью программы является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Для достижения цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

- создание необходимых условий для организации рабочих мест и высокоэффективного труда служащих администрации и персонала, осуществляющего техническое обеспечение работы органа местного самоуправления;

- содержание имущества, закрепленного за администрацией Старонижестеблиевского сельского поселения;

- укрепление материально-технической базы администрации Старонижестеблиевского сельского поселения для организации местного самоуправления;

Объем бюджетного финансирования программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 555,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 555,3 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Развитие материально-технической базы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2017 году удовлетворительным.

**2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и гражданского общества Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».**

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 11.12.2014 года № 383.

Координатором МП является финансовый отдел администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития Старонижестеблиевского сельского поселения, поддержки деятельности территориального общественного самоуправления на территории Старонижестеблиевского сельского поселения, совершенствование работы органов  территориального общественного самоуправления по самоорганизации граждан для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

- создание условий для приема граждан для комплексного решения вопросов населения, находящихся в компетенции органа местного самоуправления;

- активизация работы территориального общественного самоуправления в  сферах:         

В 2017 году на реализацию мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 423,3 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 423,3 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 423,3 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

О ходе реализации подпрограммы

«Поддержка общественных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Координатор муниципальной подпрограммы – общий отдел администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы «Поддержка общественных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2017 году был предусмотрен в сумме 230,0 тыс. рублей, в том числе средства: местного бюджета – 230,0 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 230,0 тыс. рублей или 100  % от предусмотренного лимита.

Из целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

О ходе реализации подпрограммы

«Развитие территориального общественного самоуправления

Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района»

Координатор муниципальной подпрограммы – общий отдел администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2017 году был предусмотрен в сумме 163,0 тыс. рублей, в том числе средства: местного бюджета – 163,0 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 163,0 тыс. рублей или 100  % от предусмотренного лимита.

Из целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Количество руководителей органов ТОС в 2017 году составило 16 человек, проведено 7 обучающих мероприятий для руководителей и актива ТОС.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 11 декабря 2014 года № 382.

Координатор муниципальной программы –заместитель главы администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2017 году был предусмотрен в сумме 917,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 917,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Цели и задачи муниципальной программы:

1) снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

2) смягчение рисков при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера;

3) снижение рисков возникновения пожаров;

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### О ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность».

Координатор подпрограммы – главный специалист по вопросам ЛПХ и КФХ администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 31,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 31,5 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2017 году отремонтирован 1 пожарный гидрант: на пересечении ул. Афанасенко и ул. Чигрина на общую сумму 22,5 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы обеспечено содержание пожарной сигнализации, приобретены материалы и оборудование, необходимые для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров, чрезвычайных ситуаций и их последствий, проведены работы по установке, ремонту и содержанию пожарных гидрантов.

Средняя степень достижения мероприятий – 1,0.

### О ходе реализации подпрограммы

### «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – главный специалист по вопросам ЛПХ и КФХ администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 601,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 601,4 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2017 года в полном объеме достигнуты плановые значения всех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы обеспечена деятельности муниципальной пожарной охраны, оперативного управления по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации происшествий природного и техногенного характера с использованием ситуационного центра – ЕДДС.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

**4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Казачество Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».**

Муниципальная программа «Казачество Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 11.12.2014 года № 375.

Координатором МП является заместитель главы администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития Старонижестеблиевского сельского поселения, поддержки деятельности казачьих обществ сельского поселения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

- создание условий для приема граждан для комплексного решения вопросов населения, находящихся в компетенции органа местного самоуправления;

В 2017 году на реализацию мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 55,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 55,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 47,0 тыс. рублей или 85,5% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета. Из целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 0,8.

**5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков Старонижестеблиевского сельского поселения**

**Красноармейского района»**

Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 11.12.2014 года № 376.

Координатором МП является специалист 1 категории по делам несовершеннолетних администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Главной целью программы является снижения уровня наркомании среди населения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района;

Для достижения цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

-выявление и ликвидация причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконному обороту наркотических и сильнодействующих веществ;

Объем бюджетного финансирования программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 2,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 2,5 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы в 2017 году удовлетворительным.

**6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 11 декабря 2014 года № 385.

Координатором Муниципальной программы является специалист 1 категории по работе с ЛПХ и КФХ администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие сельских территорий; улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Старонижестеблиевского сельского поселения.

Для достижения указанной цели в результате реализации муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

-поддержка сельскохозяйственного производства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

На территории Старонижестеблиевского сельского поселения находится 4 347 личных подсобных хозяйств. За отчетный период по краевой целевой программе «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края» в 2017 году было выплачено субсидий – 2 281 775, 5 руб.

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 43,7 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию МП составили 43,7 тыс. руб., что составляет 100% от предусмотренных лимитов;

- в личных подсобных хозяйствах поселения госветучреждениями Краснодарского края проведены гематологические исследования на лейкоз;

- приняты на утилизацию биологические отходы из личных подсобных хозяйств граждан;

- проведена дезинсекционная обработка против кровососущих насекомых в парке станицы.

По итогам реализации муниципальной программы в 2017 году достижения целевых показателей программы составили 100%.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительным.

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Молодёжь Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».**

Муниципальная программа «Молодёжь Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 11 декабря 2014 года № 381.

Координатором Муниципальной программы является специалист 1 категории по делам молодежи и спорта Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи Старонижестеблиевского сельского поселения.

Для достижения указанных целей в результате реализации муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское становление, духовно-нравственное воспитание молодежи;

- содействие решению социально-экономических проблем, организации трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи;

- оснащение площадок спортивным оборудованием, создание условий для организации досуга молодежи.

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 35,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 35,0 тыс. руб.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 30,6 тыс. руб. – 87,4% от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Общее число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях – запланировано 2000 человека. В 2017 году плановое значение достигнуто.

2. Количество трудоустроенных несовершеннолетних – запланировано 24 человек. В 2017 году плановое значение достигнуто.

3. Количество летних оздоровительных смен 3. В 2017 году плановое значение достигнуто.

Эффективность реализации муниципальной программы сельского поселения в 2017 году составила 87,4 %. Эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

**8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».**

Муниципальная программа администрации Старонижестеблиевского сельского поселения «Развитие культуры Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района » утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 11.12.2014 года № 380.

Координатор муниципальной программы – финансовый отдел администрации Старонижестеблиевского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 9894,2 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 3067,9 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 9854,2 тыс. рублей или 99,6  % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств краевого бюджета – 3067,9 тыс. рублей.

Среднегодовое количество штатных единиц - соответственно 31,7, внешняя кубатура зданий и сооружений Домов культуры 14300 тыс.м. куб. и библиотек 2448 тыс.м. куб., количество проведенных мероприятий (тематических вечеров, праздничных мероприятий)-574, количество человек посетивших мероприятия культуры- 50700, сумма выручки от оказания платных услуг – 32000,00 рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществлялись в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### О ходе реализации подпрограммы

### «Проведение праздников, смотров-конкурсов, фестивалей в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – специалист 1 категории по делам несовершеннолетним администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем финансирования подпрограммы «Проведение праздников, смотров - конкурсов, фестивалей в Старонижестеблиевском сельском поселении» за счет средств местного бюджета в 2017 году был предусмотрен в сумме 169,8 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 169,8 тыс. рублей или 100,0 %.

В 2017 году в рамках подпрограммы реализовано 18 мероприятий.

Из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### О ходе реализации подпрограммы

### «Развитие учреждений культуры Старонижестеблиевского

### сельского поселения Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – МКУК ССП «Сельский дом культуры».

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен 6609,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 6602,2 тыс. рублей или 99,9 % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Всего из 10 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 10.

Из 7 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 7 показателям:

доля жителей поселения привлекаемых к участию в творческих мероприятиях составила 30 %.

количество культурно-массовых мероприятий, организованных и проведённых муниципальным учреждением культуры МКУК ССП «Сельский дом культуры» в 2017 году – 574,

За счет средств краевого бюджета динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» повысилась.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

О ходе реализации подпрограммы

«Развитие библиотек Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Координатор подпрограммы – МКУК «Старонижестеблиевская библиотека».

Объем финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств бюджета Старонижестеблиевского сельского поселения составил 3114,7тыс. рублей. За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 3082,2 тыс. рублей или 99,0 % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета

По итогам 2017 года, цели достигнуты путём реализации следующих задач:

создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;

обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

укрепление материально-технической базы учреждений.

В рамках реализации подпрограммы в 2017 году учреждением культуры МКУК «Старонижестеблиевская сельская библиотека» проведено культурно - досуговых мероприятий различной направленности, способствующих созданию многообразного культурного пространства Старонижестеблиевского сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы способствовала повышению доступности и качества услуг сферы культуры.

По итогам 2017 года из целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0. Уровень достижение целевых показателей – 99,0 %.

**9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 11 декабря 2014 года № 377.

Координатором Муниципальной программы является специалист 1 категории по делам молодежи и спорта администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанных целей в результате реализации муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- вовлечение в активные занятия широких слоев населения, особенно детей и молодежи;

- проведение спортивно-массовых мероприятий;

- оснащение площадок спортивным инвентарем и оборудованием;

- создание условий для организации досуга молодежи Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни.

В 2017 году на реализацию мероприятий МП были предусмотрены финансовые средства в объеме 420,2 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 420,2 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в полном размере -100,0%.

МП предусмотрено выполнение целевых показателей:

1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения – запланировано 22,5 %. В 2017 году плановое значение достигнуто.

2. Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий – запланировано не менее 15. В 2017 году плановое значение достигнуто.

3. Капитальный ремонт трибун стадиона выполнен частично в сумме 156,2 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году составила 100,0 %. Эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

**10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**" Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства,**

**архитектуры и дорожного хозяйства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 11 декабря 2014 года № 378.

Координатором МП является заместитель главы администрации Старонижестеблиевского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является обеспечение устойчивого развития территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в пределах границ станицы Старонижестеблиевской.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 10431,0 тыс. руб. – 99,9% от годовых бюджетных назначений при плановом годовом назначении 10438,0 тыс.рублей.

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

В рамках выполнения мероприятия «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» фактически финансовые средства были привлечены в сумме 9630,8тыс. рублей, при плановом значении 9637,8 тыс. руб. (99,9%) Неосвоенная сумма – это сложившаяся экономия средств по итогом проведенного аукциона по ремонту дорог. За 2017 год проведено 5 аукционов, в результате которых экономия денежных средств составила 337 317 рублей. В 2017 году на ремонт дорог освоено 9630,8 тыс. руб., что составляет 27,3% бюджета.

Выполнен ремонт асфальтированных дорог за собственные средства – это в первую очередь текущий ремонт ул. Афанасенко от ул. Чигрина до ул. Партизанской на сумму 5547490рублей, ямочный ремонт дорожной сети в х. Крупской, ямочный ремонт по станице Старонижестеблиевской на сумму 1 937 959 рублей. Ремонт дороги с гравийным покрытием по ул.Степной от дома № 174 до дома № 190 в х.Отрубные Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на сумму 383 216 руб. Выполнено строительство дорог в гравийном исполнении по ул. Д.Бедного от ул. Кооперативной до ул. Мира, по ул. Евтушенко от ул. Садовой до ул. Кооперативной общей протяженностью 1,3 км. Ремонт дороги с гравийным покрытием по ул. Кубанской от ул. Д.Бедного до ул. Ленина в ст-це Старонижестеблиевской Красноармейского района на сумму 264 751 руб. Проведена подсыпка гравийных дорог ул. Д. Бедного от ул. Базарной до до ул. Афанасенко,ул. Комсомольская от ул Чигрина до ул. Воровского, ул. Крупская от ул. Северной до ул. Октябрьской, ул. Советская от ул. Шевченко до ул. Комсомольской, ул. Кубанская от ул. Первомайской до ул. М. Горького на сумму 225 000 руб. Прогрейдировано 20,25 км дорог с грунтовым покрытием ул. Мира, Ивановская, Казачья, Кисловодская, Крупской, Набережная, Ватутина, Кочубея, Шевченко, ул. Кубанская, ул. Степная, ул. Победы х.Восточный на сумму 124 800 руб.

По итогам реализации подпрограммы в 2017 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2017 году. Эффективность реализации муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района  **«**Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»признать высокой.

Подпрограмма «Разработка градостроительной документации и документации в сфере земельных отношений».

Подпрограмма разработана с целью реализация полномочий, возложенных на Старонижестеблиевское сельское поселение в сфере земельно-имущественных отношений и повышение эффективности использования муниципального имущества (в том числе бесхозяйного).

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 785,2 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 785,2 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в сумме 785,2 тыс. руб. (100 %).

В рамках выполнения мероприятия «Изготовление технических паспортов на объекты недвижимости, изготовление технических планов, кадастровых паспортов на объекты недвижимости; оплата за составление актов технического состояния недвижимого имущества, подготовка актов на снос объектов, оплата услуг за топографическую съемку земельных участков, оплата работ по выделению в натуре границ земельных участков, оплата за услуги по постановке земельных участков на государственных кадастровый учет, оплата работ по проведению изыскательских работ по постановке земельных участков на кадастровый учет и другое. Оплата услуг по оценке размера арендной платы за земельные участки, предоставляемые на праве аренды на торгах, оплата за услуги по оценке рыночной стоимости земельного участка, оплата услуг по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества, торгов по продаже имущественных прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена» финансовые средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Подпрограмма разработана с целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, стимулирующих развитие конкуренции и вовлечение различных слоев населения в самозанятость и предпринимательство.

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 15 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 15 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в полном размере (100%).

В рамках выполнения мероприятий три семинара были проведены в администрации Старонижестеблиевского сельского поселения (тема: нововведения по кассовому обслуживанию, новое по исчислению налога на имущество физических лиц; оплата земельного налога предпринимателями, особенности исчисления земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения).

В рамках выполнения мероприятия «Организация и проведение муниципальных выставок и ярмарок продукции, работ, услуг в сфере малого и среднего предпринимательства (изготовление схемы размещения ярмарки, изготовление торгового павильона)» финансовые средства не привлекались. Ярмарка выходного дня на территории поселения организована, действует на постоянной основе, каждую субботу. В данном мероприятии участие субъектов малого бизнеса составила 100 %.

По итогам реализации подпрограммы в 2017 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы в 2017 году удовлетворительным.

**11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».**

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 11 декабря 2014 года № 379.

Координатором муниципальной программы является заместитель главы администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является развитие систем водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения, обеспечив бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Старонижестеблиевского сельского поселения в питьевой воде, безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды. Повышением уровня жизни населения, проживающего в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района, в том числе развитие поселения, посредством развития общественной инфраструктуры.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения;

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения, - развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Реализация подпрограммы

«Водоснабжение и водоотведение Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»

Подпрограмма разработана с целью создания благоприятных условий для проведения модернизации, строительства, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 200,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 200,0 тыс. рублей.

За 2017 год отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 200,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств: местного бюджета – 200,0 тыс. рублей.

Основным итогом реализации программных мероприятий: - С МП «ЖКХ» Красноармейского района заключено Соглашение о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» на ремонт водопровода на сумму 200 000 руб. За 2017 год отремонтировано 1,512 км водопроводных сетей: ул.Хлеборобная от ул. Кучугурской до пер. Кучугурского ул. Мира от ул. Красной до Дома культуры ул. Чигрина через р. Ангелинский ерик ул. Набережная - ул. Северная ул. Комсомольская - ул. Победы. Фактические расходы на реализацию МП составили 200,0 тыс. руб. – 100% от годовых бюджетных назначений.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы с их плановым значениям составляет 100%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район в 2017 году высоким.

Реализация подпрограммы

«Озеленение Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Подпрограмма разработана с целью создания благоприятных условий для проведения работ по озеленению в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 6,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 6,3 тыс. рублей (приобретение посадочного материала для клумб сельского поселения).

Президентом России 2017 год объявлен годом экологии. В рамках Года экологии, празднования 80-летия образования Краснодарского края и 225-летия с начала освоения казаками кубанских земель совместно с предпринимателями, администрацией было приобретено и высажено более 100 деревьев клена и липы у старого кладбища по ул. Степной, в центре станицы и на территории Свято-Троицкого храма. За 2017 год отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 6,3 тыс. рублей или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств: местного бюджета – 6,3 тыс. рублей

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы с их плановым значениям составляет 100,0%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район в 2017 году удовлетворительным.

Реализация подпрограммы

«Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

Подпрограмма разработана с целью создания благоприятных условий для проживания населения в комфортных условиях в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 13,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 13,0 тыс. рублей (вывоз мусора и очистка территории от несанкционированных свалок).

За 2017 год отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 11,9 тыс. рублей или 91,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств: местного бюджета – 11,9 тыс. рублей.

За прошедший год закуплено 20 новых контейнеров, отремонтировано 68 мусорных контейнеров, покрашено 92 контейнеров. Обустроены контейнерные площадки по ул. Кооперативной – ул. Мира, с контейнерами для сбора пластиковых бутылок по ул. Базарная – ул. Кубанская, ул. Мира – ул. Пугачева.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы с их плановым значениям составляет 94,9%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район в 2017 году удовлетворительным.

Реализация подпрограммы

«Другие мероприятия в области благоустройства Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района».

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 2077,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 2077,7 тыс. рублей

Фактические расходы на реализацию МП составили 1981,8 тыс. рублей или 95,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств местного бюджета – 1981,8 тыс. рублей

Так в 2017 году выполнены:

- мероприятия по содержанию кладбищ Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

- уборка мусора улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

- мероприятия в сфере благоустройства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

- обследование, ремонт и строительство ливневых канализации на территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

- реализация мероприятий по благоустройству зоны отдыха центрального парка станицы Старонижестеблиевского Красноармейского района.

В 2017 году выполнены берегоукрепительные работы на автомобильном мосту по ул. Афанасенко – ул. Хлеборобная через р. Ангелинский ерик: были уложены новые 6-метровые дорожные плиты, уложен асфальт.

Уложена тротуарная плитка 1,25 километров по ул. Красноармейской от ул. Афанасенко до Свято-Троицкого храма, ул. Октябрьская от ул. Мостовой до ул. Набережной, ул. Мира от ул. Красная Заря до ул. Д.Бедного, ул. Кубанская от ул. Д.Бедного до ул. Ленина.

По итогам реализации муниципальной программы в 2017 году достижения целевых показателей программы составили 95,8%. Эффективность реализации муниципальной программы признать удовлетворительной. Координатору программы осуществлять постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

**12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Старонижестеблиевского сельского поселения**

**Красноармейского района».**

Муниципальная программа «Развитие топливно-эергетического комплекса Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 11 декабря 2014 года № 386.

Координатором муниципальной программы является заместитель главы администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в части развития систем наружного освещения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, повышение уровня благоустройства на основе комплексного подхода к ремонту существующих установок систем уличного освещения.

Для достижения указанной цели в результате реализации муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства в части развития систем наружного освещения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 2416,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 2416,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию МП составили 2416,0тыс. рублей или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств местного бюджета – 2416,0 тыс. рублей

Так в 2017 году выполнено: - расширение уличного освещения, установлено 43 фонаря. Заменено 86 ламп уличного освещения, отремонтировано 15 фонарей. Всего на территории поселения задействовано 500 фонарей уличного освещения.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы с их плановым значениям составляет 100,0%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район в 2017 году удовлетворительным.

**13. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан**

**Старонижестеблиевского сельского поселения**

**Красноармейского района».**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 11 декабря 2014 года № 387.

Координатор муниципальной программы – общий отдел администрации Старонижестеблиевского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района » в 2017 году был предусмотрен в сумме 56,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 56,2 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации программы.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

Помощь была оказана 3 человекам, отнесенным к льготной категории граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

По итогам 2017 года по целевому показателю, предусмотренному программой, плановые значения в полном объеме достигнуты. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы оказана государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих общественно полезные программы, направленные на развитие общественных инициатив по решению социальных проблем в станице Старонижестеблиевской и вовлечение граждан в эту деятельность.

По итогам 2017 года в полном объеме достигнуты плановые значения всех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.

Численность членов, привлекаемых социально ориентированными некоммерческими организациями составила в 2017 году составила 50 человек, количество мероприятий/ акций /проектов, осуществленных социально ориентированными организациями при поддержке программы – 10. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считать целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Социальная поддержка граждан Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в 2017 году удовлетворительным.

Глава

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района В.В.Новак